## Project
Project Overview
Project Name
Project Manager
Description
Start date, read-only | 2020-11-09
Finish date, read-only | 2021-02-12
Progress, read-only | 3.8%

## Tasks
[7 empty] | November 2020 |  |  |  | December 2020 |  |  | January 2021 |  |  | February 2021 |  | March 2021 |  |  | April 2021
45 | WBS | USER | Task description | Start date | Finish date | Progress | 9.11.2020 |  |  | 23.11.2020 |  | 7.12.2020 | 21.12.2020 |  | 4.1.2021 | 18.1.2021 | 1.2.2021 | 15.2.2021 | 1.3.2021 | 15.3.2021 | 29.3.2021 |  | 12.4.2021 | 26.4.2021
[7 empty] | wk46 |  |  | wk48 |  | wk50 | wk52 |  | wk1 | wk3 | wk5 | wk7 | wk9 | wk11 | wk13 |  | wk15 | wk17
¦
1 | 1 |  | Information Gathering | 2020-11-09 | 2020-11-13 | 100% | = | = | ¦
2 | 1.1 | PM | costumer meeting | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 100% | = | = | ¦
3 | 1.2 | PM-MS-CW-PH-FED | team meeting | 2020-11-11 | 2020-11-13 | 100% |  | = | ¦
¦
¦
4 | 2 |  | Planning | 2020-11-16 | 2020-11-23 | 0% |  |  | ¦
5 | 2.1 | MS-FED | site map | 2020-11-16 | 2020-11-18 |  |  |  | ¦
6 | 2.2 | MS-FED-PM | wireframe | 2020-11-19 | 2020-11-23 |  |  |  | ¦
¦
7 | 3 |  | Design | 2020-11-24 | 2020-12-05 | 0% |  |  | ¦
8 | 3.1 | PH | photo/video creation | 2020-11-24 | 2020-12-05 |  |  |  | ¦
9 | 3.2 | PH-FED | style tile | 2020-11-25 | 2020-11-26 |  |  |  | ¦
10 | 3.3 | PM-MS | costumer meeting | 2020-11-27 | 2020-11-27 |  |  |  | ¦
29 | 3.4 | MS-FED | layout | 2020-11-30 | 2020-12-04 |  |  |  | ¦
¦
¦
12 | 4 |  | content writing | 2020-12-07 | 2021-01-03 | 0% |  |  | ¦
13 | 4.1 | CW-MS | create articles | 2020-12-07 | 2020-12-11 |  |  |  | ¦
14 | 4.2 | CW-MS | create calls-to-action | 2020-12-08 | 2020-12-10 |  |  |  | ¦
30 | 4.3 | MS | finalize content | 2020-12-18 | 2021-01-03 |  |  |  | ¦
¦
¦
39 | 4.4 |  | Winter Holyday | 2020-12-18 | 2021-01-03 |  |  |  | ¦
¦
¦
19 | 5 |  | coding | 2021-01-04 | 2021-01-22 | 0% |  |  | ¦
31 | 5.1 | FED | build website | 2021-01-04 | 2021-01-22 |  |  |  | ¦
32 | 5.2 | FED-PH | add Design and content | 2021-01-11 | 2021-01-15 |  |  |  | ¦
20 | 5.3 | FED | add interactivity | 2021-01-18 | 2021-01-22 |  |  |  | ¦
21 | 5.4 | FED-MS | SEO for the site | 2021-01-11 | 2021-01-22 |  |  |  | ¦
¦
¦
24 | 6 |  | Testing and review | 2021-01-25 | 2021-02-05 | 0% |  |  | ¦
33 | 6.1 | FED-PM | test website | 2021-01-25 | 2021-01-29 |  |  |  | ¦
34 | 6.2 | FED | upload website | 2021-01-29 | 2021-01-29 |  |  |  | ¦
25 | 6.3 | FED-MS-PM | finale costumer review | 2021-02-01 | 2021-02-01 |  |  |  | ¦
26 | 6.4 | FED | final edit | 2021-02-02 | 2021-02-05 |  |  |  | ¦
¦
¦
35 | 7 |  | launch and maintanance | 2021-02-08 | 2021-02-12 | 0% |  |  | ¦
36 | 7.1 | FED | launch website | 2021-02-08 | 2021-02-08 |  |  |  | ¦
37 | 7.2 | FED | fix bugs | 2021-02-08 | 2021-02-12 |  |  |  | ¦
38 | 7.3 | Costumer | update content(Costumer) | [5 empty] | ¦
¦
¦
¦
40 | 7.4 |  | Team members: | [5 empty] | ¦
41 | 7.5 | FED | Front end developer | [5 empty] | ¦
42 | 7.6 | PH | photografer | [5 empty] | ¦
43 | 7.7 | CW | copywriter | [5 empty] | ¦
44 | 7.8 | MS | marketing strategist | [5 empty] | ¦
45 | 7.9 | PM | project manager | [5 empty] | ¦